## 1조_WBS
프로젝트 명 | I'M MOVIE 에요
시작일 | 2023-11-01
종료일 | 2023-12-12
작성자 | 강다슬
작성일 | 2023-12-11
버전 | ver3
단위구분 | 주요업무 | 세부 업무 | 작업자 | 시작일 | 종료일 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 10월 | [29 empty] | 12월
[9 empty] | W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  | 1W |  |  | 2W
[9 empty] | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 분석 | 1-1 요구사항
|  | 1-1-1 주제 선정 | 공통 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 완료 | 100% | 1
|  | 1-1-2 프로그램 수행 계획서 작성 | 공통 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 완료 | 100% | 1
|  | 1-1-3 화면 디자인 설계 | 공통 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 1-1-4 화면 설계 템플릿 작성 | 공통 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 1-1-6 정보설계 보고서 작성 | 공통 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 완료 | 100%
|  | 1-1-5 테이블 정의서 작성 | 공통 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 완료 | 100%
2-2 UI 설계
|  | 2-2-1 메인 화면 레이아웃 디자인 설계 | 황연주 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-2-2 로그인 화면 레이아웃 디자인 설계 | 황연주 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-2-3 회원가입 화면 레이아웃 디자인 설계 | 김다진 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-2-4 사용신청서 화면 레이아웃 디자인 설계 | 조영욱 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-2-5 주소록 화면 레이아웃 디자인 설계 | 김선재 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-2-6 대화방 화면 레이아웃 디자인 설계 | 김선재 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-2-7 사내공지 화면 레이아웃 디자인 설계 | 김선재 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-2-8 메일 화면 레이아웃 디자인 설계 | 전영선 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-2-9 문서함 화면 레이아웃 디자인 설계 | 전영선 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-2-10 전자결재 화면 레이아웃 디자인 설계 | 황연주 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-2-11 인사정보조회 화면 레이아웃 디자인 설계 | 황연주 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-2-12 일정관리 화면 레이아웃 디자인 설계 | 황연주 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-2-13 공지사항 화면 레이아웃 디자인 설계 | 조영욱 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-2-14 FAQ 화면 레이아웃 디자인 설계 | 김다진 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-2-15 1대1 문의 화면 레이아웃 디자인 설계 | 김다진 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-2-16 회사정보 화면 레이아웃 디자인 설계 | 김다진 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-2-17 로그정보 화면 레이아웃 디자인 설계 | 공통 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
2-3 기능설계
|  | 2-3-1 메인에 필요한 기능 설계 | 공통 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 1
2-3-2 로그인에 필요한 기능 설계
2-3-3 회원가입에 필요한 기능 설계
2-3-4 사용신청서에 필요한 기능 설계
2-3-5 주소록에 필요한 기능 설계
2-3-6 대화방에 필요한 기능 설계
2-3-7 사내공지에 필요한 기능 설계
2-3-8 메일에 필요한 기능 설계
2-3-9 문서함에 필요한 기능 설계
2-3-10 전자결재에 필요한 기능 설계
2-3-11 인사정보조회에 필요한 기능 설계
2-3-12 일정관리에 필요한 기능 설계
2-3-13 공지사항에 필요한 기능 설계
2-3-14 FAQ에 필요한 기능 설계
2-3-15 1대1 문의에 필요한 기능 설계
2-3-16 회사정보에 필요한 기능 설계
2-3-17 로그정보에 필요한 기능 설계
2-4 DB 설계
|  | 2-4-1 DB 설계를 위한 필요 API 기능 분석 | 공통 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 완료 | 100% | 1
|  | 2-4-2 테이블 정의서 작성 | 강다슬 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 완료 | 100% | 4
|  | 2-4-4 DB 1차 설계 | 강다슬, 박서희 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 2
|  | 2-4-5 DB 2차 설계 | 강다슬, 박서희 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 완료 | 100% | 4
3. 구현 | 3-1 화면 구현(UI)
|  | 3-1-1 메인 화면 구현 |  | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 완료 | 100%
|  | 3-1-2 사내시스템 화면 구현 |  | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 완료 | 100%
|  | 3-1-3 로그인, 회원가입, 사용신청서 화면 구현 |  | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 완료 | 100%
|  | 3-1-4 공지사항 화면 구현 |  | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 완료 | 100%
|  | 3-1-5 고객센터 화면 구현 |  | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 완료 | 100%
|  | 3-1-5 관리자 화면 구현 |  | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 완료 | 100%
3-2 기능 구현
|  | 3-2-1 메인에 필요한 기능 구현 |  | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 완료 | 100% | 1
3-2-2 로그인에 필요한 기능 구현
3-2-3 회원가입에 필요한 기능 구현
3-2-4 사용신청서에 필요한 기능 구현
3-2-5 주소록에 필요한 기능 구현
3-2-6 대화방에 필요한 기능 구현
3-2-7 사내공지에 필요한 기능 구현
3-2-8 메일에 필요한 기능 구현
3-2-9 문서함에 필요한 기능 구현
3-2-10 전자결재에 필요한 기능 구현
3-2-11 인사정보조회에 필요한 기능 구현
3-2-12 일정관리에 필요한 기능 구현
3-2-13 공지사항에 필요한 기능 구현
3-2-14 FAQ에 필요한 기능 구현
3-2-15 1대1 문의에 필요한 기능 구현
3-2-16 회사정보에 필요한 기능 구현
3-2-17 로그정보에 필요한 기능 구현
4. 테스트 | 4-2 통합 테스트
|  | 4-1-1 통합 테스트 | 공통 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 완료 | 100% | 2
5. 배포 | 5-1 배포 및 발표
|  | 5-1-1 배포 | 공통 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 완료 | 100% | 1
|  | 5-1-2 발표 | 공통 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 완료 | 100% | 1